## Sheet1
Tasks | Responsible | Start Date | End Date | Days | Status | Status Description
Requirements Gathering | Vikas L, Shubham K, Paurnima S. | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | Completed
Software Requirment Specification | Vikas L. | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | Completed
RMMM , Test Cases | Paurnima S. | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | Completed
UML Diagrams | Shubham K. | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | Overdue | Sequence Diagram remaining
Database Design Project Planning | Vikas L | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 1 | In Progress
UI Design | Paurnima S. | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | In Progress
Admin Module (Authentication ) | Shubham K. | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | Not Started
Admin Module ( Add cities,Add Buses.Remove Buses) | Shubham K. | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | Not Started
User Module ( Register,Login,Search Bus) | Paurnima S. | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | Not Started
User Module (Select seats,Feedback) | Paurnima S. | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | Not Started
Bus Provider WS Add buses | Vikas L. | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | Not Started
Bus Provider WS Book Seats , Offer Module | Vikas L. | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | Not Started
Integrate All Modules | ALL | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2 | Not Started